## Registro de involucrardo
|  |  |  | Registro de Involucrados (stake holders) |  |  |  |  | Autor: | RIMM
[9 empty] | Fecha creación: | 2017-07-17
[9 empty] | Fecha actualización: | 2019-08-01
[9 empty] | Hoja: | 1
[9 empty] | Versión: | 3
|  |  |  | Fecha | Autor | Versión Aprobada | Referencia al cambio
|  |  |  | 2020-05-27 | ENNOVASOFT | x.y
PROYECTO: ExtraCoupon_WebAdmin
Identificación | [6 empty] | Evaluación |  |  |  |  | Clasificación
Número | Nombre | Puesto | Localización | Rol | Información el contacto |  | Requerimientos principales | Expectativas principales |  | Influencia potencial | Fase de mayor interés | externo/interno | Puede hacer solicitudes de cambio | Observaciones comentarios
1 | Mario Alejandro Guillen Ramirez | Director General - Ennovasoft | Oficinas Comerciales / Fabrica de Software | Sponsor | mario.guillen@ennovasoft.com |  | Brindar informacion del proyecto | Establecer los requerimientos necesario para el funcionamiento de la app |  | Alta | inicio del proyecto y terminacion del proyecto | Interno | SI
2 | Rodolfo Monzón | Subdirector General | Fábrica de Software | Sponsor | rodolfo.monzon@ennovasoft.com |  | Brindar informacion del proyecto | Lograr el éxito del proyecto |  | Alta | inicio del proyecto y terminacion del proyecto | Interno | SI
3 | José Anselmo Salvador Bello | Dir. de operaciones | Fábrica de Software | Gerente de proyecto | jose.salvador@ennovasoft.com |  | Cumplir en tiempo y forma el objetivo del proyecto | Lograr el éxito del proyecto |  | Alta | Todo el proyecto | Interno | SI
4 | José Rodolfo Castro Argüello | Responsable de P.O | Fábrica de Software | Administrador de proyecto | rodolfo.castro@ennovasoft.com |  | Dar seguimiento al proyecto y cumplir con el objetivo del mismo | Supervisar y dar seguimiento de las actividades del proyecto |  | Media | Todo el proyecto | Interno | SI
5 | Romeo Trujillo Zamorano | Responsable de Analisis y Diseño | Fábrica de Software | Equipo del proyecto | romeo.trujillo@ennovasoft.com |  | Realizar el analisis y diseño de los requerimientos del proyecto | Establecer los requerimientos desde alto hasta bajo nivel para el funcionamiento de la aplicación |  | Media | Inicio del proyecto | Interno | NO
6 | Sarai Moreno Moreno | Responsable de Ingeniería | Fábrica de Software | Equipo del proyecto | sarai.moreno@ennovasoft.com |  | Gestión de proyecto | Supervisar y asegurar desarrollo correcto del sistema / Lograr el éxito del proyecto |  | Media | Todo el proyecto | Interno | SI
7 | Cecilia Guadalupe Lopez Solis | Responsable de Testing | Fábrica de Software | Equipo del proyecto | ceci.solis@ennovasoft.com |  | Verificar que el proyecto sea funcional | Supervisar y evaluar el funcionamiento del proyecto |  | Media | Todo el proyecto | Interno | No
8 | Jorge Alejandro Maldonado Perez | Responsable de Infraestructura | Fábrica de Software | Equipo del proyecto | alejandro.maldonado@ennovasoft.com |  | Asegurar que los recursos con los que se ejecuta el proyecto se mantengan funcionales | Supervisar y asegurar el funcionamiento de servidores y equipos de trabajo para el correcto funcionamiento del proyecto |  | Media | Todo el proyecto | Interno | No
9 | Julio Alejandro Mejia Gálves | Auditor de calidad | Fábrica de Software | Auditor de calidad | julio.mejia@ennovasoft.com |  | Aseguramiento de la calidad al evaluar el cumplimieto de los procesos | Evaluar que el desarrollo del proyecto cumpla con los estandares establecidos por los procesos |  | Baja | Todo el proyecto | Interno | NO

## Instrucción de llenado
REGISTRO DE INVOLUCRADOS
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Número | Número que identifiacrá el orden de lista, comenzando por el número uno y será consecutivo. Un número por cada involucrado.
Nombre | Nombre de la persona involucrada
Puesto | Puesto en la empresa (interna o externa) de la persona involucrada
Localización | Nombre de las oficinas donde se encuentra, en el caso de tener mas de una.
Rol | Nombre del Rol que desempeña en el proyecto (ejemplo: Sponsor, equipo de proyecto, Gerente del proyecto, usuario/cliente)
Información el contacto | Datos donde se puede localizar al involucrado, (ejemplo: Correo electrónico, teléfono celular, telefono y extensión de oficina)
Requerimientos principales | Cuál es la función más importante del involucrado dentro del proyecto (ejemplo: gestión del proyecto, aprobación del royecto, entrega en tiempo y forma)
Expectativas principales | Expectativas del involucrado dentro del proyecto (ejemplo: lograr el éxito del proyecto, entrega en tiempo y forma, aplicación en uso)
Influencia potencial | Grado de influencia en el proyecto por parte del involucrado (deben ser, alta, mediana o baja)
Fase de mayor interés | En que fase del proyecto el involucrado tiene más responsabilidad o mayor interés (ejemplo: al inicio del proyecto, al final del proyecto, durante todo el proyecto, en el desarrollo del proyecto)
externo/interno | Si el involucrado pertenece a la empresa cliente será externo, si el involucrado pertenece a Ennovasoft, será interno.
Puede hacer solicitudes de cambio | Si el involucrado está autorizado para hacer solicitudes de cambio, puede ser si o no
Observaciones comentarios | Agregar observación o comentario a cerca del involucrado.