## Estimación Compo-Pantallas
Fecha
Cliente
Nombre del proyecto
Generación de pre-Estimado a partir de un módulo, arquitectura o sistema para generar pantallas y componentes. Con el resultado de pantallas y componentes son las entradas para la estimación del proyecto
Al elegir la opción de Módulo se elige su complejidad e indicará la cantidad de pantallas que puede tener. Con este resultado de pantallas son las entradas para obtener la estimación del proyecto.
Al elegir la opción de Sistema con base a su complejidad indicará el número de módulos. Ahora es necesario indicar la complejidad de los módulos para generar la cantidad de pantallas, las cuales a través del formato de estimación se generará las horas de esfuerzo final.
Al elegir la opción de Arquitectura con base a su complejidad indicará el número de componentes. Con el número total de componentes a través del formato de estimación se generará las horas de esfuerzo del proyecto.
Descripción | Breve descripción de su funcionalidad | Módulo, Sistema o Arquitectura | Complejidad Módulo, Sistema o Arquitectura | No. de módulos | Complejidad de Módulo | No. de componentes | No. de pantallas
|  | Módulo | Media | 0 | Media | 0 | 5
|  | Módulo | Media | 0 | Media | 0 | 5
|  | Sistema | Alta | 20 | Alta | 0 | 200
|  | Módulo | Media | 0 | Media | 0 | 5
|  | Módulo | Media | 0 | Media | 0 | 5
[5 empty] | Totales | 0 | 220

## Estimación de Proyecto
|  | ESTIMACIÓN DE ESFUERZO | [6 empty] | Autor: | MAGR
[9 empty] | Fecha creación: | 2013-05-08
[9 empty] | Fecha Actualización: | 2019-08-01
[9 empty] | Hoja: | 1
[9 empty] | Versión: | 3
|  | Fecha | Autor |  | Versión Aprobada | Referencia al cambio
|  | dd/mm/aaaa | Ennovasoft |  | x.z | No ha habido cambios
Fecha | 16/04/2020
Empresa | Ennovasoft
Nombre del proyecto | ExtraCoupon_Admin
Clasificación proyecto | Mejora
Elaborado por | Diana Suckey Alvarado Domínguez
Módulo | Breve descripción de su funcionalidad | Secuencia Ruta crítica | Componente / Pantalla | Tipo de pantalla / Standalone | Plataforma | No. de componentes | No. de pantallas | No. de Tablas de DB | Complejidad de pantallas, componentes | Complejidad de tablas de DB | No. de Procesos background | Complejidad de proceso background | Tipo comunicación con servidor central | Protocolo comunicación | No. de Casos de Uso | Complejidad de Caso de Uso | Esfuerzo en horas en Análisis y Diseño de Componentes | Esfuerzo en horas Análisis de Casos de Uso | Esfuerzo en horas Diseño de Pantallas | Esfuerzo en horas Diseño de Base de Datos | Incluye servicios EFUSION | No. De Servicios SQL para operar con la DB | Complejidad de servicio | Esfuerzo en horas de Construcción de pantalla | Esfuerzo en horas de Construcción de componentes | Esfuerzo en horas de Construcción de servicios | Comunicación con otros sistemas | Cuantos sistemas | El requerimiento implica pruebas y rollout con Afiliados | Esfuerzo total en horas Análisis y diseño de Requerimientos | Esfuerzo en horas Construcción | Pruebas(Ver y VAL) | Implantacion | Esfuerzo en horas de Admón del Proyecto | Gestión de la calidad | Tiempo total
Afiliados | Añadir montos maximos y minimos para retiros de efectivo y recargas de saldo, agregar el % para conciliar pagos en línea ya que este será diferente a lo configurado en el PDV. | 1 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Baja | Baja | 1 | Baja | Online | Web Services | 1 | Baja | 2 | 2 | 6 | 17 | SI | 3 | Baja | 14 | 7.5 | 3 | SI | 1 | CLIENTE | 27 | 24.5 | 9.31 | 2.94 | 5.7375 | 5.2116 | 63.75
Configuración de puntos | El usuario podra añadir nuevas configuraciónes de puntos, podrá visuallizar un historico de configuraciones y configurar el estatus de los registros. | 2 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 3 | 2 | Media | Baja | 1 | Media | Online | Web Services | 2 | Baja | 4 | 4 | 18 | 47 | SI | 6 | Medio | 25.5 | 9 | 12 | SI | 1 | CLIENTE | 73 | 46.5 | 17.67 | 5.58 | 12.8475 | 11.6698 | 142.75
Menú principal | Modificar el menú de acuerdo a los módulos nuevos y adecuaciones en todos los perfiles | 3 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 7 | 0 | Baja | Baja | 1 | Baja | Online | Web Services | 1 | Baja | 2 | 2 | 21 | 0 | SI | 3 | Baja | 49 | 7.5 | 3 | SI | 2 | CLIENTE | 25 | 59.5 | 22.61 | 7.14 | 10.2825 | 9.3399 | 114.25
Configuración general | Modificar montons mínimos y máximos por operación y agregar el concepto por retiros de efectivo. | 4 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Baja | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 1 | Baja | 2 | 2 | 6 | 19 | SI | 6 | Medio | 14 | 7.5 | 12 | SI | 3 | CLIENTE | 29 | 33.5 | 12.73 | 4.02 | 7.1325 | 6.4787 | 79.25
Consolidado de pagos en línea | Se concentrara información de los pagos en línea realizados y se podrá confirgurar el estatus de los registros. | 5 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 2 | Baja | 4 | 4 | 12 | 34 | SI | 6 | Medio | 17 | 9 | 12 | SI | 4 | CLIENTE | 54 | 38 | 14.44 | 4.56 | 9.99 | 9.0742 | 111
Consolidado de pagos referenciados | Almacena la información de los pagos referidos por afiliados, por mes de las transacciones realizadas en la plataforma online. | 6 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 2 | Baja | 4 | 4 | 12 | 34 | SI | 6 | Medio | 17 | 9 | 12 | SI | 5 | CLIENTE | 54 | 38 | 14.44 | 4.56 | 9.99 | 9.0742 | 111
Consolidado de retiro de efetivo | Se almacena información de todos los retiros realizados por los clientes en los puntos de venta de los afiliados y seran consilidados por afiliado de acuerdo al mes correspondiente. | 7 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 2 | Baja | 4 | 4 | 12 | 34 | SI | 6 | Medio | 17 | 9 | 12 | SI | 6 | CLIENTE | 54 | 38 | 14.44 | 4.56 | 9.99 | 9.0742 | 111
Consolidado de comisiones | Añadir las comisiones por retiro de acuerdo al saldo (TDC, TDD, PDV, Remesas) | 8 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 2 | Baja | 4 | 4 | 12 | 34 | SI | 6 | Medio | 17 | 9 | 12 | SI | 7 | CLIENTE | 54 | 38 | 14.44 | 4.56 | 9.99 | 9.0742 | 111
Estado de cuenta | Agregar los nuevos conceptos como pago en línea, retiro de efectivo y pagos referidos online | 9 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 1 | Baja | 4 | 2 | 12 | 34 | SI | 6 | Medio | 17 | 9 | 12 | SI | 10 | CLIENTE | 52 | 38 | 14.44 | 4.56 | 9.81 | 8.9108 | 109
Orden de consumo de saldo | Configurar el orden del consumo de saldo (TDC, TDD, PDV, Remesas) | 10 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 1 | Baja | 4 | 2 | 12 | 34 | SI | 6 | Medio | 17 | 9 | 12 | SI | 10 | CLIENTE | 52 | 38 | 14.44 | 4.56 | 9.81 | 8.9108 | 109
Configuración de notificaciones | Control de notificaciones Pop Up o Push | 11 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 1 | 1 | Baja | Baja | 1 | Baja | Online | Web Services | 1 | Baja | 2 | 2 | 3 | 4.75 | SI | 6 | Medio | 7 | 7.5 | 12 | SI | 12 | CLIENTE | 11.75 | 26.5 | 10.07 | 3.18 | 4.635 | 4.2101 | 51.5
MarketPlace | Actualizar la forma de realizar la configuración de las promociones y estos puedan ser visibles en los aplicativos moviles. | 12 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 1 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 1 | Baja | 4 | 2 | 6 | 19 | SI | 6 | Medio | 8.5 | 9 | 12 | SI | 14 | CLIENTE | 31 | 29.5 | 11.21 | 3.54 | 6.7725 | 6.1517 | 75.25
Consolidado de recompensas ExtraCoupon | Se podra visualizar un concentradi de la información de las recompensas y el detalle de cada una de ellas. | 13 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 2 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 2 | Baja | 4 | 4 | 12 | 34 | SI | 6 | Medio | 17 | 9 | 12 | SI | 15 | CLIENTE | 54 | 38 | 14.44 | 4.56 | 9.99 | 9.0742 | 111
administrador de operaciones INE - NSS | Se podran controlar los modulos con los que va interacturar el usuario en los aplicativos móviles cuando registre su INE O NSS | 14 | Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | 1 | 3 | 2 | Media | Media | 1 | Media | Online | Web Services | 1 | Baja | 4 | 2 | 18 | 49 | SI | 6 | Medio | 25.5 | 9 | 12 | SI | 10 | CLIENTE | 73 | 46.5 | 17.67 | 5.58 | 12.8475 | 11.6698 | 142.75
| Totales | 14 |  |  |  | 14 | 33 |  |  |  | 14 |  |  |  | 20 |  | 48 | 40 | 162 | 393.75 |  | 78 |  | 262.5 | 120 | 150 |  |  |  | 643.75 | 532.5 | 202.35 | 63.9 |  |  | 1442.5
[30 empty] | 44.63% | 36.92% | 14.03% | 4.43% | 0% | 0% | 100%
[32 empty] | Total de esfuerzo en hrs |  |  | 1673.3
[32 empty] | Tamaño de proyecto |  |  | CHICO
[29 empty] | Fase | % de fase | Hrs x fase | Hrs gestion | Hrs calidad | total de hrs x fase | dias x fase | dias de fase con gestion y calidad | meses x fase | personal del area de la fase | Personal Gestion | Personal calidad
[29 empty] | Análisis y Diseño | 33% | 476.025 | 42.8422 | 33.3218 | 552.189 | 30 | 35 | 1.5 | 2 | 1 | 1
[29 empty] | Construccion | 43% | 620.275 | 55.8247 | 43.4193 | 719.519 | 26 | 32 | 1.3 | 3
[29 empty] | Testing | 18% | 259.65 | 23.3685 | 18.1755 | 301.194 | 32 | 35 | 1.6 | 1
[29 empty] | Implantacion | 6% | 86.55 | 7.7895 | 6.0585 | 100.398 | 11 | 12 | 0.55 | 1
[29 empty] | Total | 100% | 1442.5 | 129.825 | 100.975 | 1673.3 | 99 | 114 | 4.95 | 9
[32 empty] | Tiempo en meses |  |  | 4.95
| Criterios de complejidad de Casos de Uso | [30 empty] | Tiempo en días |  |  | 149
| Criterios para complejidad de Caso de Uso | Complejidad de Caso de Uso | [29 empty] | Costo por hora |  |  | 200
| 1 pantalla con complejidad baja | Baja | [29 empty] | Subtotal |  |  | 334660
| 2 pantallas con complejidad baja o media | Medio | [29 empty] | % de descuento |  |  | 0%
| 3 pantallas con complejidad baja o media | Alta | [29 empty] | Monto descuento |  |  | 0
[32 empty] | Costo final |  |  | 334660
| 4 pantallas con completijdad baja o media | Muy alto
| 5 pantallas con complejidad baja o media | Demasiado alto
| 1 pantalla con complejidad Muy alta | Muy alto

## Datos
| Especificaciones técnicas consideradas para la preEstimación y Estimación de propuestas | [15 empty] | Tamaño de proyecto en base al # de horas
Tipo operación | Tipo de pantalla | Plataforma | Complejidad de pantalla | Tipo comunicación con servidor central | Protocolo comunicación | Comunicación con otros sistemas | Complejidad del Sistema/Arquitectura/Módulo | No. de componentes para Arquitectura | No. de módulos de Sistema | No. de pantallas por complejidad del Módulo | Tipo de componente y/o sistema | Tipo de requerimiento | Secuencia ruta crítica | Alcance de Implantación y Soporte | PUNTOS DE INSTALACION | Soporte, Instalación para rollout en horas | Minimo | Maximo | Clasificación Proyecto | Personas en desarrollo
Componente | Web | Todas las plataformas | Baja | Ambos | Web Services | SI | Baja | 2 | 5 | 2 |  | Nuevo proyecto | 0 | CLIENTE | 1 | 24 | 1000 | 3000 | CHICO | 4
Pantalla | Móvil | Web-Responsivo | Media | Online | Sockets | NO | Media | 5 | 10 | 5 | Módulo | Nuevo requerimiento - modificaciones | 1 | EDENRED | 1 | 24 | 3001 | 5000 | MEDIANO A | 5
Base de datos | Standalone | Android-Nativo | Alta | Offline |  |  | Alta | 10 | 20 | 10 | Arquitectura | Nuevo requerimiento - de cero | 2 | EFECTIVALE | 1 | 24 | 5001 | 10000 | MEDIANO B | 6
|  | Ios-Nativo | Muy alta |  |  |  | Muy alta | 20 | 30 | 15 | Sistema | Incidencia | 3 | SIVALE | 1 | 24 | 10001 | 15000 | GRANDE A | 7
|  | Windows-Nativo | Demasiado alta |  |  |  | Demasiado alta | 40 | 50 | 25 |  | Mejora | 4 | SODEXO | 1 | 24 | 15001 | 20000 | GRANDE B | 8
|  | Hibrido-Movil | [10 empty] | 5 | EMISORA Y CADENAS | 16 | 212 | 20001 | 25000 | GRANDE C | 9
|  | JAVA | [10 empty] | 6 | CADENAS | 12 | 92 | 25001 | 30000 | MUY GRANDE A | 10 | 0
[13 empty] | 7 | SORIANA | 13701 | 32 | 30001 | 40000 | MUY GRANDE B | 11
[13 empty] | 8 | COMERCIAL MEXICANA | 3000 | 16 | 40001 | 45000 | MUY GRANDE C | 12
[13 empty] | 9 | GARIS | 601 | 4 | 45001 | 50000 | MUY GRANDE D | 13
[13 empty] | 10 | TOKS | 200 | 4
[13 empty] | 11 | AZ | 390 | 4
[13 empty] | 12 | SAN FCO DE ASIS | 400 | 4
[13 empty] | 13 | CALIMAX | 500 | 4
[13 empty] | 14 | ARTELI | 300 | 4
[13 empty] | 15 | MERCO | 200 | 4
[13 empty] | 16 | CONTROL | 800 | 4
[13 empty] | 17 | 7-ELEVEN | 2200 | 4
[13 empty] | 18 | SUPER FARMACIA GUADALAJARA | 3500 | 4
[13 empty] | 19 |  | 500 | 4
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

## Instrucción
Nota: | Este documento no podra ser unido, es decir que debera contarse con estimación de esfuerzo para cada una de las plantarformas