## Matriz
|  |  |  | Matriz de Riesgos |  |  |  |  | Autor | CGLS
[9 empty] | Fecha de creación | 2017-06-24
[9 empty] | Fecha actualización | 2018-05-29
[9 empty] | Hoja | 1
[9 empty] | Versión | 3
|  |  |  | Fecha | Autor | Versión Aprobada | Referencia al cambio
|  |  |  | 2020-06-08 | ENNOVASOFT | 1.0 | Se aprueba documento.
Nombre del proyecto |  | ExtraCoupon_WebAdmin
Elaborado por: |  | José Rodolfo Castro Argüello
Plan Correctivo
Nivel | Área | ID | Descripcion del riesgo | Fecha | Impacto |  | Probabilidad |  |  | Causa | Consecuencia | Plan preventivo | Responsable | Fecha | Estatus | Observaciones |  | Responsable | Fecha | Estatus | Observaciones
Interior | Infraestructura | 1 | Ser hackeados | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 2 | Media | Medio | Instalación de software de sitos no oficiales, navegación en sitios web sin protección SSL, Apertura a internet de puertos en los firewalls sin monitoreo. Redirección de enlaces a sitios desconocidos. | Perdida de información por infección o encriptación, fuga de información, propagación de la infección a demás servidores. | Configuraciones del sistema operativo, validar sql injection, Análisis de vulnerabilidad, Monitoreo continuo, moverse a plataformas linux. | Responsable de infraestructura |  | Activo |  | Configuraciones del sistema operativo, validar sql injection, Análisis de vulnerabilidad, Monitoreo continuo, migración a servidores linux, implementación de Zonas Desmilitarizadas. Capacitación del personal en técnicas de hacking y seguridad informática. | Responsable de infraestructura |  | Activo
|  | 2 | Perder información | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 2 | Media | Medio | Apagon de servidores inesperados, falla de servidores o hackeos | *Retraso de los entregables o información y tener que realizar todo nuevamente. | Recopilar copias de seguridad de manera constante. | Responsable de infraestructura |  | Inactivo |  | Tener dispositivos de almacenamiento externos | Responsable de infraestructura |  | Inactivo
|  | 3 | Apagon en servidores y dispositivos | 2020-06-08 | 1 | Pequeño | 1 | Baja | Bajo | Fallos electricos por CFE fallos en los ups Fallos en los pdu | Los aplicativos estarian fuera de lìnea y causaria inconformida con los usuarios, los ambientes de desarrollo quedan inhabilitados | Hacer uso de planta de luz, Hacer uso de los ups Utilizar pdu que este corde a los data center | Responsable de infraestructura |  | Inactivo |  | Verificacion de baterias de emergencia, automatizar el generador | Responsable de infraestructura |  | Inactivo
|  | 4 | No tener control de los accesos a bd's, entornos de pruebas, etc | 2020-06-08 | 3 | Grande | 2 | Media | Alto | No tener un control o monitoreo de los accesos de los usuarios a los entornos. | Manipular información almacenada y perdida de información | Tener constante monitoreo de los accesos y permisos a la base de datos | Responsable de infraestructura |  | Inactivo |  | Cambiar la contraseña en tiempos determinados y verificar los usuarios con accesos | Responsable de infraestructura |  | Inactivo
|  | 5 | Fallo en los equipo de trabajo | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 2 | Media | Medio | .No dar mantenimiento constante a los equipos con los que se trabajan o bien no cuente con las caracteristicas necesarias para las plataformas utilizadas. -Actualizaciones no programadas en los equipos. | Falla en los equipos, retrasos a los entregables, perdida de avances. | Verificar el mantenimiento constante de los equipos, y verificar que los equipos soporten las plataformas a utlizar. | Responsable de infraestructura |  | Activo |  | Cambiar los equipos | Responsable de infraestructura |  | Inactivo
|  | 6 | Falta de material para el área | 2020-06-08 | 3 | Grande | 2 | Media | Alto | Falta de adquisición del material | Retrazo en los generación de entornos | Generar con tiempo las solicitudes de compra, dar seguimiento al plan de adquisiciones | PO y Responsable de infraestructura |  | Inactivo |  | Liberar los servidores que estan en línea | PO y Responsable de infraestructura |  | Inactivo
| Análisis y Diseño | 7 | Aprobación tardia de la documentación | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | * No responder correos y/o revisar la bandeja de correos * Tener mas actividades por realizar lo cual ocasiona aplazamiento | Tener retrazos en los entregables por falta de aprobación | Mandar correo cada dos días al responsable de aprobar | PO y Analista de requerimeintos |  | Activo |  | Involucrar al subdirector para dar seguimiento | Analista de requerimeintos |  | Inactivo
|  | 8 | Confusión por el nuevo proceso de trabajo | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | Al ser una forma nueva de trabajo se puede tornar confuso el desarrollo de las actividades | Retraso con el cierre de las fases por falta de aprobación de documentación. Desapego de procesos | Enviar documentación cada 2 días | Dir. de operaciones y PO |  | Activo |  | Solicitar apoyo al área de calidad para el apego de los procesos | Dir. de operaciones y PO |  | Inactivo
|  | 9 | No detallar correctamente los requerimientos | 2020-06-08 | 3 | Grande | 2 | Media | Alto | Omitir validaciones o acciones importantes para los módulos en los requerimientos. Mala redacción o explicación | Retraso en los requerimientosc Mal funcionamiento del aplicativo en las pruebas. Restructuración de código o servicios | Revisión de casos de uso por responsable de ingenieria | Analista de querimientos y Responsable de ingenería |  | Activo |  | Explicacion por parte del analista de los requerimientos | *Responsable de Ingeniería |  | Inactivo
|  | 10 | Cambios constantes en el aplicativo | 2020-06-08 | 3 | Grande | 2 | Media | Alto | *Falta de definición de proyecto | *Retrazos del proyecto o procesos *No poder definir requerimientos | *Una sola persona para definir todos los cambios | Direcciones, Reponsable de PO y Dir de Operaciones |  | Activo |  | *Restimar tiempos | Responsable PO |  | Inactivo
|  | 11 | Falta de compromiso del personal en modalidad Home Office al no tener un responsable directo monitoreando sus actividades | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | Entregas de modulos deficientes Poco avance de los modulos | Entregables mal elaborados Desfase de tiempos de entrega | *Tener monitoreo a diario con ellos, solicitar subir avances al repositorio. | RH, Dir. de operaciones, Responsable de ingenieria y PO |  | Activo | *Verificar que cada uno de los chicos se reporte *Verificar avances diariamente *Subir cambios al repositorio diariamente | Implementación de alguna herramienta para monitorear los avances del personal. | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Inactivo
| Construcción | 12 | Desfase en tiempos planeados por cambios en los requerimientos | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 3 | Alta | Alto | No definir el alcance del proyecto | Retraso de requerimiento y por ello saturación de trabajo por parte de los desarrolladores | Monitorear el procedimiento solicitud de cambio | *Responsable de Ingeniería *PO |  | Inactivo |  | Solicitar apoyo al area de calidad para el apego de los procesos | *Responsable de Ingeniería *PO |  | Inactivo
|  | 13 | No cumplir con requerimientos e incidencias en tiempos asignados | 2020-06-08 | 3 | Grande | 2 | Media | Alto | Trabajo lento, sobrecarga de trabajo, Falta de conocimiento de componentes y librerias *No organizar tiempos para entregables *No resulven dudas | No entregar en tiempo los requerimientos e incidencias , y atrasos en el proyecto en general. | Monitoreo constante | *Responsable de Ingeniería *PO |  | Activo |  | Apoyo de responsable de ingenieria y compañeros del área. | *Responsable de Ingeniería *PO |  | Inactivo
|  | 14 | Confusión con la nueva metodolgia de desarrollo empleada | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 2 | Media | Medio | No se tiene experiencia para trabajar con metodología planteada | Tener mala administración y seguimiento del proyecto. | Lectura y revision de la metodologia antes de iniciar cualquier desarrollo de proyectos. | *Desarrollador *Responsable de Ingeniería |  | Inactivo |  | Hablar con el personal que no este siguiendo la metodologia | *Desarrollador *Responsable de Ingeniería |  | Inactivo
|  | 15 | Actualización de codigo por cambios en base de datos | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 4 | Muy alta | Alto | *No definir correctementa la de datos *Nuevos cambios | *Retrazos o actualizaciones de códigos | *Tiempo necesario de analisis para la definición de base de datos | PO, Responsable de Ingeniería y testing y analista |  | Activo |  | *Reestimar los tiempos de entrega | PO, Responsable de Ingeniería y testing y analista |  | Inactivo
|  | 16 | Reajuste de componentes por integración de nuevas herrmaientas o actualización | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | *Mejorar comunicación *mejora de procesos *Mejora de tiempos | *Retrazo por adecuación de actualización | *Iniciar la actialización previo al desarrollo | Personal asignado para desarrollo de componentes |  | Activo |  | *Reestimar los tiempos de entrega o continuar con la solución actual | Personal asignado para desarrollo de componentes |  | Inactivo
|  | 17 | Falta de elementos para el desarrollo de los modulos | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 4 | Muy alta | Alto | *Inicio de una fase a destiempo sin concluir la fase anterior | *Avances menores y no concluidos | *Respetar los tiempos de cada una fases | PO Y Responsable de ingenería |  | Inactivo |  | Avanzar con los requerimientos con los elementos que se tengan | PO Y Responsable de ingenería |  | Activo
| Testing | 18 | No contar con dispositivos de pruebas | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 3 | Alta | Alto | No se cuenta con equipos fisicos suficiente para realizar pruebas tanto en IOS/Android | No se visualiza los errores por que se aplican pruebas en emuladores | Gestionar la adquisicion de mas equipos | Testing y PO |  | Inactivo |  | Utilizar los equipos de los compañeros del trabajo o emuladores | Testing y PO |  | Inactivo
|  | 19 | No tener entornos dedicados para pruebas | 2020-06-08 | 3 | Grande | 2 | Media | Alto | *No se gestiono en tiempo *Asignar el mismo entorno a diferentes pruebas | *Retrasos para finalizar pruebas | Definir con tiempo todos los entornos a utlizar | Responsable de PO, Responsable de Infraestructura y testing |  | Activo |  | *Coordinar uso de entorno | Responsable de PO, Responsable de Infraestructura y testing |  | Inactivo
|  | 20 | No contar con una versión Tag del proyecto | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 2 | Media | Medio | Tener demasiadas actividades que impiden generar un Tag | Retraso en la revisión de los módulos, ya que los desarrolladores siguen subiendo cambios o modificaciones | Tener una fecha establecida para poder generar el Tag | Responsable de PO, Responsable de Infraestructura y testing |  | Activo |  | *Definir tiempos para la generacion del Tag | Responsable de PO, Responsable de Infraestructura y testing |  | Inactivo
| General | 21 | Análisis/ Desarrollo de direferentes versiones del proyecto | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | Desersion de recursos humanos, por falta de indisponibilidad para viajar. Que el personal se ausente por motivos de enfermedad, asuntos personales, permisos u otra causa. | Retrazo en el desarrollo de las actividades, en los tiempos planificados | Verificar la disponibilidad de viajar del recurso a contratar. Contar con más personal capacitado que cubra los puestos faltantes | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Inactivo |  | Utilizar recursos de áreas con disponibilidad de tiempo. Contar con personal capacitado para cubrir esa area | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Inactivo
|  | 22 | Desarrollo de diferentes versiones del proyecto | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | Falta de personal Personal con poco experiencia No seguir los procesos | *Atrasos en la generación de los diseños de las diferentes versiones *No liberar en tiempo los requerimientos (CSU) *No liberar los requerimientos en desarrollo en los tiempos establecidos | Monitoeo constante al personal, intentar a pegarnos a los procesos. | Responsable de ingeneria Arquitectura Reponsable de PO Dir. Operaciones |  | Activo | *Se coordina personal para trabajar con la versiones correspondientes. | Apoyo constante de los responsables | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Inactivo | Responsable de ingeneria Arquitectura Reponsable de PO Dir. Operaciones
|  | 23 | Robo de equipos | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | *Baja seguridad de oficinas *Mala seguridad en el acceso a las oficinas | *Perdida de información *Retraso de proyectos | Colocar camaras | Responsable infraestructura, Gerente de seguridad y Dir. Operaciones |  | Activo | Se colocan camaras en las sedes | Cotización de nuevos equipos y proceder de forma legal. | Responsable infraestructura, Gerente de seguridad y Dir. Operaciones |  | Inactivo | Responsable de ingeneria Arquitectura Reponsable de PO Dir. Operaciones
|  | 24 | Carga de trabajo | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | *Falta de personal en las áreas *Supender el proyecto para dar seguimiento a un proyecto con mayor prioridad *Que surja un proyecto que ocupe de todos los recursos humanos existentes. *No contar contar con el personal capacitado para poder cumplir con todo lo requerido. | *Retraso de los tiempos de entrega | *Reclutamiento activo | RH y Finanzas Dir. Operaciones |  | Activo |  | Organizar tiempos con el personal activo | RH y finanzas, responsable infraestructura y operaciones |  | Inactivo | Responsable de ingeneria Arquitectura Reponsable de PO Dir. Operaciones
|  | 25 | Falla de internet | 2020-06-08 | 4 | Grave | 2 | Media | Alto | *Fallas en la infraestructura del provedor *Falta de pago | *Interrupción de loa servicios | Realizar pago a tiempo *Tener una linea de internet con diferente proveedor | Responsables de ofina e infraestructura |  | Activo |  | Reportar con el proveedor Realizar el pago | Responsables de ofina e infraestructura |  | Inactivo | Responsable de ingeneria Arquitectura Reponsable de PO Dir. Operaciones
|  | 26 | Falta de apego de lo procesos | 2020-06-08 | 4 | Grave | 4 | Muy alta | Muy Alto | *No respetar planeaciones *Falta de apego a las reglas y guias de trabajo | *Falta de calidad de los entregables *Incumplimiento con la certificación CMMI | *Respegtar las planeaciones y respetas los equipo según las reglas y guias de trabajo | Direcciones |  | Activo |  | Ajustar a tiempos exigidos Evidenciar la falta de apego a los procesos | Direcciones y auditor de calidad |  | Activo
|  | 27 | Retrabajo por mal entendimiento o transmisión de la información a los equipos de trabajo | 2020-06-08 | 3 | Grande | 2 | Media | Alto | *Mala comunicación o retención de información *Comunicación no efectiva | *Retrabajo | *Reuniones para resolver dudas en efectiva | Responsables de área y Rh |  | Activo |  | *Volver a transmitir la información | Responsables de área y Rh |  | Activo
|  | 28 | Falta de personal en las diferentes áreas/ausencias del personal | 2020-06-08 | 3 | Grande | 3 | Alta | Alto | *Desersión de recursos humanos, por falta de disponibilidad. *Que el personal se ausente por motivos de enfermedad, asuntos personales, permisos u otra causa. | *Retrazo en el desarrollo de las actividad y en los tiempos planeados | Verificar la disponibilidad de los recursos a contratar | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Activo |  | *Reasignar tiempo de entrega y tener personal capacitado para cubrir puestos faltantes | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Activo
Exterior | Factores Climaticos | 29 | Factores que imposibiliten o dificulten el desarrollo de las actividades | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 1 | Baja | Medio | *Sismos *Ciclon Tropicales *Incendios (ocasionados/ espontaneos) *Inundaciones | *Perdida de equipos de trabajo e información importante *Perdida de personal | Tener un resguardo en el repositorio | Equipo ennovasoft |  | Activo |  | *Retrabajar con lo recuperardo | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Inactivo
| Factores Sanitarios | 30 | Enfermedades que puedan afectar el desempeño del equipo de trabajo | 2020-06-08 | 2 | Moderado | 1 | Media | Medio | * Cambios climaticos * Mala alimentacion * Trabajo en condiciones perjudiciales * Pandemias | * Atraso en los tiempos debido a la necesidad de atencion al malestar presentado * Perdida de personal * Productividad decadente | Platicar con el equipo referente a medidas de prevencion de enfermedades | Equipo ennovasoft |  | Activo |  | * Retrabar * Contratar mas personal | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Inactivo
| Factores Psicologicos | 31 | Problemas ocasionados por factores del entorno que afectan a la conducta y el desempeño del individuo, como pueden ser: * Ansiedad * Depresion * Estres | 2020-06-08 | 2 | Pequeño | 1 | Baja | Bajo | Factores Externos: * Problemas familiares * Problemas emocionales * Encierro por cuestiones sanitarias Factores Internos: * Exceso de trabajo * Mala comunicacion laboral | El desempeño del individuo puede presentar decadencia lo que ocasionaria un atraso en entregables | Proporcionar al personal informacion basica para el trato oportuno de problemas conductuales | Equipo ennovasoft |  | Inactivo |  | * Trabajar aun con la presencia del problema | RH, Dir. de operaciones y PO |  | Inactivo

## Acciones correctivas
|  |  | Acciones correctivas |  |  |  | Autor: | Ennovasoft
[7 empty] | Fecha creación: | 2018-02-16
[7 empty] | Fecha actualización: | 2018-02-16
[7 empty] | Hoja: | 1
[7 empty] | Versión: | 2.1
Fecha |  |  | Autor |  | Versión |  | Referencia al cambio
16/Febrero/2018 |  |  | Ennovasoft |  | 1.0 |  | No ha habido cambios
| No. | Descripcion del problema | Acciones a corregir | Fecha del problema | Responsable de corregir el problema | status | Fecha de solucion | Observaciones
1
2

## Ponderacion
Nivel de probabilidad | [6 empty] | Nivel de impacto
Nivel |  | Porcentaje | Descripcion |  |  |  | Nivel |  | Porcentaje | Descripcion
1 | Baja | 0%-25% | Es poco probable que pase |  |  |  | 1 | Pequeño | 0%-25% | No causa daño al proyecto
2 | Media | 26%- 55% | Puede pasar |  |  |  | 2 | Moderado | 26%- 55% | Causa daño al proyecto pero se resuelve
3 | Alta | 56%- 75% | Muy probable que pase |  |  |  | 3 | Grande | 56%- 75% | Causa daño al proyecto y la contingencia trae costos
4 | Muy alta | 75%-100% | Casi seguro que pasa |  |  |  | 4 | Grave | 75%-100% | Causa daño al proyecto hasta el punto de que el proyecto colapse
Matriz de probabilidad de impacto
[5 empty] | Pequeño | Moderado | Grande | Grave
Status del plan |  |  | Nivel de probabilidad | Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Moderado
Inactivo |  |  |  | Media | Moderado | Moderado | Alto | Alto
Activo |  |  |  | Alta | Moderado | Alto | Alto | Muy alto
Completado |  |  |  | Muy Alta | Alto | Alto | Muy alto | Muy alto
Fechas para mitigar riesgos
|  |  | Nivel | Fecha contencion |  | Fecha contingencia
|  |  | Baja | 5 dias | 5 dias
|  |  | Medio | 4 dias | 3 días
|  |  | Alto | 2 días | 1 día
|  |  | Muy alto | 1 día | Menos de 1 día

## Guia para el llenado
Guia de llenado
Nombre de la columna | Descripcion | Ejemplo
Área | Nombre del area donde ocurre el proceso | Desarrollo
Descripción del riesgo | Se detalla el riesgo | Desconocimiento de la nueva tecnologia o herramientas que se usaran en el proyecto
Fecha | Fecha en la que se detecto el riesgo | 2017-03-11
Impacto | Seleccionar en nivel de impacto que el riesgo tendra en el proyecto | Grande
Probabilidad | Seleccionar en nivel de probabilidad que el riesgo tendrá en el proyecto | Media
Probabilidad de impacto | llanado automático, dependiendo del impacto y la probabilidad, cambia de color de acuerdo a la matriz de probabilidad de impacto. | Alto ( automática)
Causa | Origen del riesgo | "Se decide integrar una nueva tecnología sin realizar un prototipo. Se integró una tecnología fuera de los estándares y no se evaluó si funcionará o no."
Consecuencia | Como afectaría dicho riesgo al proyecto | "El proyecto no funcionará. La aplicación tendrá muchos problemas generados de una tecnología no probada. Se quedará mal con Cliente. La empresa saldrá afectada por excederse de presupuesto"
Estrategia (Contencion) | Detallar las estrategias para prevenir el riesgo, Cambiara de color de acuerdo al nivel de impacto, sino cambia de color verificar el plan de contingencia. | * Evaluar cómo sustituir la tecnología y/o herramienta por otra estándar del mercado. * Capacitar a los desarrolladores * Negociar con el Cliente los tiempos de entrega."
Responsable | Describir quien será el responsable o responsables que lleven acabo la estrategia | RH
Fecha | Dependiendo del nivel de riesgo se debe establecer fechas para realizar dicho plan | 2017-03-15
Estatus | Avance de la estrategia | En proceso
Observaciones | Comentario extra referente al monitoreo de la estrategia | "Los desarrolladores han comenzado su capacitación"
Estrategia (Contingencia) | Detallar las estrategias para atacar el riesgo, Cambiara de color de acuerdo al nivel de impacto, sino cambia de color verificar el plan de contención. | "Brindar herramientas o medios para consultar dudas mientras se va construyendo el proyecto y a través de pruebas evidenciar que se está realizando de forma eficiente"
Responsable | Describir quien será el responsable o responsables que lleven acabo la estrategia | Desarrollador
Fecha | Dependiendo del nivel de riesgo se debe establecer fechas para realizar dicho plan | 2017-03-25
Estatus | Avance de la estrategia | En proceso
Observaciones | Comentario extra referente al monitoreo de la estrategia | "Se les ha brindado internet a los desarrolladores para que puedan apoyarse, en caso de tener dudas o no saber como manejar la nueva herramienta. Así también dándoles indicadores para ubicar si lo que están realizando es eficiente"