## Hoja1
CRONOGRAMA
Semanas
FASES | ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Análisis de requisitos. | Diseño de encuesta. | bar: Semanas 1 to Semanas 2
Realización de encuestas a pacientes. | bar: Semanas 3 to Semanas 4
Análisis de los resultados de las encuestas. | bar: Semanas 5
Especificación de requerimientos SRD. | bar: Semanas 6
Diseño del sistema. | Definición sólida del sistema. | bar: Semanas 7
Creación de la Descripción de Diseño de Software. | bar: Semanas 8
Implementacion. | Implementación del sistema web. | bar: Semanas 9 to Semanas 10
Implementación de la base de conocimientos. | bar: Semanas 9 to Semanas 12
Implementación de las redes neuronales. | bar: Semanas 12 to Semanas 13
Pruebas. | Pruebas y entrenamiento de las redes neuronales. | bar: Semanas 12 to Semanas 13
Pruebas del sistema web. | bar: Semanas 9 to Semanas 10
Subir el sistema al hosting. | bar: Semanas 14
Pruebas del sistema desde el hosting. | bar: Semanas 14
Validación | Validación del sistema por los usuarios. | bar: Semanas 15 to Semanas 16
|  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Ricardo de Jesús González Morales |  | 1 a 5 | 6 a 12 | 13 a 19 | 20 a 26 | 27 a 30 | 1 a 10 | 11 a 17 | 18 a 24 | 25 a 31 | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 1 a 5 | 6 a 12 | 13 a 19